## Sheet1
项目进度表
各阶段任务 | 开始时间 | 耗费天数 | 完成时间
需求分析 | 2020-12-26 | 7 | 2021-01-02
概要设计 | 2021-01-01 | 30 | 2021-02-01
详细设计 | 2021-02-02 | 30 | 2021-03-02
编码 | 2021-03-01 | 60 | 2021-05-01
测试 | 2021-05-01 | 30 | 2021-05-30